## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA DUBRAVICA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječanj 2022. - 31. prosinac 2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 31.01.2023.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo; SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Poboljšanje konkurentnosti gospodarskog sektora | • Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede • Sufinanciranje programa i projekata Udruga | • travanj 2025. • travanj 2025. | Broj sufinanciranih projekata i programa Udruga u gospodarstvu | 1 | 1 | 1 | 20979.25 | np | U TIJEKU | Tijekom 2022. godine Općina je odlukom općinskog vijeća i dalje odlučila sufinancirati umjetno osjemenjivanje krava plotkinja za poljoprivrednike s područja Općine. U sklopu predmetne mjere sufinancira se i Sajam gospodarstva te izrada Programa zaštite divljači. Mjera je u tijeku | PROVEDENO
[5 empty] | Broj dodijeljenih poticaja za razvoj gospodarstva i poljoprivrede | 0 | 5 | 8 |  |  |  |  | U TIJEKU
2 | SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo | Formiranje, izgradnja, renovacija te unaprjeđenje turističke infrastrukture i sadržaja | • Provođenje programa razvoja turizma • Kapitalni projekt Izgradnja Kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici • Tekući projekt Aktivna zaštita baštine – ''RIDE&BIKE II'' • Tekući projekt Izgradnja edukativno poučne staze – II Lugarska | • travanj 2025.. • prosinac 2023. • prosinac 2022. • prosinac 2022. | Postotak izgrađenosti Kulturno turističkog centra | 0 | 20 | 0 | 99350 | np | U TIJEKU | Provedba navedenih projekata očekuje se u 2023. godini zbog nedostatka financijskih sredstava. Općina kontinuirano radi na unaprjeđenju turizma, a u tu svrhu su održane manifestacije „Kak su brali naši stari“ i „Uskrsni sajam“. U sklopu ove mjere Općina sufinancira Turističku zajednicu Savsko - sutlanska dolina i brigi. Tijekom 2022. godine izvršena je izmjena projektne dokumentacije za Kulturni centar. Mjera je u tijeku. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Postotak izgrađenosti edukativno poučne staze – II Lugarska | 70 | 100 | 0 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
3 | SC 10. Održiva mobilnost; SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture i standarda | • Kapitalni projekt Javna rasvjeta • Kapitalni projekt Ulaganja u groblja • Kapitalni projekt Izgradnja javnih površina • Kapitalni projekt Prometna signalizacija • Kapitalni projekt Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici ''Zaprešićke šume'' • Kapitalni projekt Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | • prosinac 2024. • prosinac 2022. • prosinac 2023. • prosinac 2024. • prosinac 2024. • prosinac 2023. | Broj rekonstruiranih traktorskih puteva u šumske ceste | 0 | 1 | 0 | 454786.51 | np | U TIJEKU | Pokrenute su aktivnosti ulaganja u groblja na način da je izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukcije staze na groblju, zatim je izrađen geodetski elaborat za evidentiranje komunalne infrastrukture i projektna dokumentacija za ulaganja u javne površine i nerazvrstane ceste. Trenutno je u provedbi projekt „Rekonstrukcija dijela Sutlanske ceste II“ i projekt „Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa“. Općina kontinuirano ulaže u rekonstrukciju i održavanje prometnica na području Općine. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije i Općine Dubravica završeni su radovi i pušten je u rad semafor (treptač) sa integriranom LED rasvjetom za osvjetljenje pješačkog prijelaza koji povezuje naselja Lukavec Sutlanski - Lugarski brijeg. Planira se izgraditi i uzdignuta ploha, nakon prolaza kanalizacijske mreže. Izgradnja ovakve prometne signalizacije usporava promet na vrlo prometnim cestama te je dodatno ulaganje u sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom 2022. godine, nastavljen je postupak legalizacije nerazvrstanih cesta te su uložena sredstva u evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige. U sklopu mjere Općina je sufinancirala i projektnu dokumentaciju - Magistralni cjevovod Pušća – Milić selo. Mjera je u tijeku
[5 empty] | Broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 20 | 20 | 20
[5 empty] | Postotak izgrađenosti sustava odvodnje | 0 | 20 | 60
4 | SC 10. Održiva mobilnost; SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Održavanje komunalnih objekata i javnih površina | • Javna rasvjeta • Održavanje javnih površina • Održavanje nerazvrstanih cesta • Zimsko održavanje • Groblje, mrtvačnica • Održavanje ostalih javnih površina • Tekući projekt Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | • svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025. • veljača 2025. • prosinac 2024. • svibanj 2025. • prosinac 2024. | Broj km održavanih nerazvrstanih cesta | 6 | 10 | 19 | 810126.22 | np | U TIJEKU | Općina Dubravica kontinuirano radi na provedbi navedenih aktivnosti. Tijekom cijele godine Općina radi na održavanju komunalnih objekata i javnih površina. Uložena su proračunska sredstva u javnu rasvjetu, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta, groblja i mrtvačnica, građevine i uređaje javne namjene te sve ostale javne površine. Trenutno je u provedbi projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije k.br.188“ i projekt „Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu-Općina Dubravica (k.č.br. 1249/3 i 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec)“ Mjera je u tijeku.
[5 empty] | Održavane javne površine u m² | 1200 | 1200 | 13911
5 | SC 10. Održiva mobilnost; SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Kvalitetno prostorno planiranje i unaprjeđenje objekata u vlasništvu Općine | • Postavljenje i održavanje božićne rasvjete • Održavanje općinskih zgrada • Uređenje autobusnih stajališta | • prosinac 2024. • prosinac 2024. • prosinac 2023. | Broj održavanih općinskih zgrada | 1 | 1 | 3 | 49023.74 | np | U TIJEKU | Od navedenog, uklonjena je božićna rasvjeta, nabavljeni su božićni ukrasi te su održavane općinske zgrade. Mjera je u tijeku
[5 empty] | Broj uređenih autobusnih stajališta | 0 | 0 | 0
6 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Održiva uporaba prirodnih resursa, očuvanja i zaštita prirode i okoliša | • Održavanje javnih površina • Kapitalni projekt Odvojeno prikupljanje otpada | • svibanj 2025. • prosinac 2024. | Broj m² održavanih javnih površina | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | np | U TIJEKU | Na inicijativu Lovačkog društva „Vidra“ Dubravica te u suradnji sa Općinom Dubravica, organizirano je sudjelovanje u ekološkoj radnoj akciji sa ciljem prikupljanja otpada, sanacije divljih odlagališta otpada, u svrhu očuvanja prirode koju je i 2022. godine organiziralo Lovačko društvo „Vidra“ Dubravica. Akcija je bila i medijski popraćena uz pridruženje Turističke zajednice „Savsko sutlanska dolina i brigi“. Mjera je u tijeku.
[5 empty] | Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 0 | 250 | 409
7 | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Osiguranje kapaciteta za rad u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama | • Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica • Suf. prijevoza srednjoškolaca i studenata • Kapitalni projekt Ulaganja u školstvo • Predškolski odgoj | • svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025.. • svibanj 2025. | Broj učenika i studenata kojima se sufinancira prijevoz | 26 | 26 | 0 | 700507.07 | np | U TIJEKU | Proračunska sredstva su uložena u održavanje zgrade dječjeg vrtića i okoliša te sufinanciranje boravka djece u istom. Nadalje, općinski načelnik Općine Dubravica donio je Odluku i o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici. Općinski načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem kojeg je Općina Dubravica besplatno dodijelila prijenosna računala (laptope) svim učenicima 5. c razreda Područne škole u Dubravici. U sklopu predmetne mjere osiguravaju se sredstva i za darove za djecu povodom Svetog Nikole. Što se tiče osnovnoškolske ustanove, Općina sufinancira troškove djece područne škole Dubravica, a isti se odnose na školu u prirodi, školu plivanja, školsko zvono, športska natjecanja učenika, prehranu, produženi boravak i darovi za Sv. Nikolu. Mjera je u tijeku.
[5 empty] | Broj djece područne škole Dubravica kojima se sufinanciraju troškovi | 32 | 32 | 80
8 | SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo | Obogaćivanje i unaprjeđenje kulturnog života i kulturne baštine | • Sufinanciranje programa i projekata Udruga • Manifestacije u kulturi • Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture • Materijalni rashodi – stara škola • Pokroviteljstvo Matice Hrvatske | • travanj 2025. • travanj 2025.. • prosinac 2024. • svibanj 2025. • prosinac 2024. | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 1 | 1 | 1 | 452664.73 | np | U TIJEKU | Od navedenog, održane su tradicionalne općinske manifestacije i manifestacija „Berba 2022. - Kak su brali naši stari“. Nadalje, sufinancirani su programi i projekti udruga u kulturi temeljem raspisanog javnog poziva za iste. Općina kontinuirano ulaže u objekte i sakralne spomenike kulture, 2022. godine je navedeno bilo u iznosu 225.550,00 kn. U sklopu predmetne mjere, Općina dodjeljuje kapitalne donacije građanima i kućanstvima, tijekom 2022. godine iznos za navedeno je bilo 205.550,00 kn, a pod navedenim se podrazumijeva rekonstrukcija i nadzor kurije starog Župnog dvora u Rozgi – 7. faza. Uslijed potresa, Općina je uložila 29.525,00 kn u ulaganje u staru školu. Mjera je u tijeku.
[5 empty] | Broj uređenih objekata i sakralnih spomenika kulture | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Broj sufinanciranih programa i projekata Udruga u kulturi | 1 | 1 | 5
9 | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj infrastrukture, programa i aktivnosti socijalnih usluga | • Troškovi stanovanja • Pomoć socijalno ugroženim obiteljima • Suf. ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu – Zaprešić • Tekući projekt Aktivni u zajednici | • svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2022. | Broj dodijeljenih donacija socijalno ugroženim obiteljima | 12 | 15 | 1 | 435273.69 | np | U TIJEKU | Sve navedene aktivnosti su u tijeku. Sufinancira se javni prijevoz za starije osobe sa navršenih 65 godina s područja Općine Dubravica (72 korisnika), sufinancira se Crveni križ na zakonskoj osnovi, pružena je jednokratna novčana potpora za uskrsne blagdane, također i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete u iznosu 28.000,00 kn, a uložena su sredstva i za projekt "Aktivni u zajednici" -za uredski materijal, održavanje kombi vozila, promidžbu i vidljivost projekta, reprezentaciju, upravljanja projektom (administracija). Općina sufinancira i prijevoz djece za posebne potrebe, 2022. godine je navedeno bilo u iznosu 4.137,87 kn. U drugoj polovici godine, Općina Dubravica obavijestila je korisnike zajamčene minimalne naknade o pravu na naknadu troškova stanovanja (odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade) te su izdana Rješenja o priznavanju prava na troškove stanovanja za 10 korisnika. Mjera je u tijeku.
[5 empty] | Broj korisnika koji primaju pomoć za troškove stanovanja | 2 | 2 | 10
10 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unapređenje sustava zdravstvene zaštite | • Kapitalni projekt Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta – poduzetnički inkubator | prosinac 2022. | Postotak izgrađenosti zgrade ambulante | 80 | 100 | 100 | 3182863.37 | DA, srpanj 2022. | PROVEDENO | U općini Dubravica otvorena je moderna poslovna zgrada, vrijedna više od 6,5 milijuna kuna. Zgrada se proteže na dvije etaže; u prizemlju je prostor za ambulantu doma zdravlja i ljekarnu, dok se na katu nalaze tri zasebna prostora namijenjena za poduzetnički inkubator, za koji će moći aplicirati poduzetnici koji će se u nove prostore moći useliti po povoljnijim uvjetima. Mjera je u tijeku.
[5 empty] | Broj zdravstvenih usluga dostupnih u zgradi ambulante | 0 | 1 | 2
11 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poboljšanje uvjeta za razvoj športa i rekreacije | • Kapitalni projekt Sportsko igralište | prosinac 2022. | Postotak završenosti projekta Sportskog igrališta | 0 | 20 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Za predmetnu mjeru nisu uložena proračunska sredstva u 2022. godini. Općina Dubravica je od 2020. godine pokrenula postupak povrata nekretnine u vlasništvu RH, a u svrhu provedbe projekta „Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Dubarvica“. U 2022. godini Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku o darovanju navedene nekretnine Općini Dubravica, ali se sa aktivnostima izgradnje Sportsko-rekreacijskog centra nije započelo jer još nije potpisan ugovor sa Ministarstvom. Mjera je u tijeku.
[5 empty] | Broj sportskih igrališta na području Općine | 2 | 2 | 2
12 | SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva; SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Jačanje organizacija civilnog društva i aktivno uključivanje u rješavanje razvojnih problema | • Potpore udrugama za razvoj civilnog društva • Održavanje opreme – besplatni Internet | • travanj 2025. • travanj 2025. | Broj udruga koje dobivaju financijsku potporu općine | 5 | 7 | 5 | 7123.75 | np | U TIJEKU | Od navedenog, proračunska sredstva uložena su u održavanje opreme - WiFi4EU - besplatni Internet i udrugu „LAG“. Mjera je u tijeku.
| Datum: | 31.1.2023.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | SILVANA KOSTANJŠEK
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja